Техническое задание (ТЗ) для проекта на PYGAME
Название проекта: Ходилка-Бродилка
Цель проекта: создать игру
▎
1. Общие требования:
• Проект должен быть реализован на языке Python с использованием библиотеки PyGame.
• Проект должен быть рабочим и выполнять требованиям по технологиям.
• Проект должен быть сделан вовремя, в соответствии с дедлайнами.
▎
2. Функциональные требования:
• Главное окно:
  • Отображение заголовка приложения.
  • Отображение начального экрана, для начала игры и корректирования настроек
  • Отображение экрана с игровым процессом. Отображение уровней.
  • Отображение статистики по уровням среди игроков.
• Список задач:
  • Реализовать начальный экран.
  • Реализовать движение персонажа с анимацией.
  • Реализовать коллизии с стенами.
  • Реализовать сбор предметов на уровне.
  • Реализовать враждебных монстров и возможность их убить.
  • Реализовать систему подсчёта очков.
  • Реализовать уровни и возможность их выбора.
  • Реализовать таблицу лидеров и сохранение записей в БД.
• Дополнительные функции:
  • log входов и выходов пользователей, сбор статистики.
  • Пасхалки.
▎
3. Нефункциональные требования:
• Красивое оформление уровней.
• Красивое оформление персонажа.
• Красивое оформление враждебных монстров.
• Красивое оформление начального меню.
• Красивое оформление таблицы лидеров.

---
▎
4. Этапы и сроки выполнения проекта:
Дата дедлайна	Задача
24.12.2024	Создание команд. Описание проекта
28.12.2024	Задание (ТЗ)
07.01.2025	ТЗ+Часть задания выполнена
14.01.2025	Код+Работающая часть проекта
18.01.2025	Код+Работающая часть+Черновик пояснительной записки и презентации
25.01.2025	Код+Пояснительная записка+Презентация+Почти Все работает
01.02.2025	Всё готово и работает, косметические исправления
4.2.2025	Защита проекта
▎
5. Ожидаемые результаты:
Игра работает так, как было положено изначально с минимальными корректировками. Все технологии учтены. Всё работает без вылетов и багов, правильно работает таблица лидеров и подсчёт результатов. Сделано множество уровней на выбор игроку. Положительные отзывы от тестировщиков.